Пројекат ће бити спроведен помоћу Scrum методологије. Са обзиром на то формирана је листа задатака која ће бити подељена у спринтове.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Задатак | Приоритет | Опис | Спринт |
| 1. | **Припрема пројекта** | Висок | Д, С |  |
| 1.1 | Пријава пројекта | Висок | Д | Спринт 1 |
| 1.2 | Прикупљање података | Висок | С | Спринт 1 |
| 2 | **Реализација пројекта** | Висок | С, Д |  |
| 2.1 | Обрада прикупљених података | Висок | С | Спринт 1 |
| 2.2 | Анализа прикупљених података | Висок | С | Спринт 1 |
| 2.3 | Теренска провера података | Висок | Т | Спринт 1 |
| 2.4 | Израда карте угрожености од шумских пожара | Висок | С, Д | Спринт 1 |
| 2.5 | Израда карте мониторинга болесне и здраве вегетације | Средњи | С, Д | Спринт 1 |
| 3. | **Израда документације** | Висок | Д |  |
| 3.1 | Израда упутства за примену методологије у софтверу | Средњи | Д | Спринт 2 |
| 3.2 | Израда финалног продукта | Висок | С, Д | Спринт 2 |
| 4. | **Затварање пројекта** | Висок | Д |  |
| 4.1 | Провера и предаја пројекта | Висок | С, Д | Спринт 2 |

Опис:

С – обрада података у софтверу

Д – документација

Т – теренска провера